附件4:合同模板（以签订合同为准）

GF—2015—0212

合同编号：

建设工程造价咨询合同

（示范文本）

住 房 城 乡 建 设 部

制定

国家工商行政管理总局

第一部分  协议书

委托人（甲方）：

咨询人（乙方）：

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就下述建设工程委托造价咨询、全过程结算审核以及其他服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：

2. 工程地点：

3. 工程规模：

4. 投资金额：

5. 建设工期或周期：

二、服务范围及工作内容

双方约定的服务范围及内容：项目全过程造价控制跟踪审计（包含但不限于项目前期、施工阶段、结算阶段提供造价咨询、结算审核等服务），具体内容如下：

1、项目施工阶段：（1）检查与建设项目有关单位签订合同的履行情况；（2）确定工程造价控制目标，检查项目预算执行情况。按施工合同验工计价，建立工程量进度台账（含资金进度），编制资金使用计划；（3）参与工程材料、设备的认质认价和询价，核实现场实际使用的材料、设备是否按施工图预算规定进行购置，相应的市场采购价和施工图预算价是否一致，如不一致的则予以扣减。（4）严格审核委托人供应材料的供应量；（5）参与工程管理的有关会议（工程例会、施工图纸会审等），对会议纪要、业务联系单等进行审核；（6）负责对施工单位上报的工程进度款支付申请进行审核，并提供付款建议书，经业主认可后作为支付进度款的依据；（7）对设计中的工作内容派专业人员进行现场跟踪记录；（8）根据有关规定和委托人要求，确定变更或签证的合理性、时效性，并检查确定变更、签证资料是否齐全，对工程确需的变更、签证应及时进行现场勘查，如实做好记录，签署跟踪审计意见，进行造价审核并确定造价，调整相应造价控制目标，并向委托人提供造价控制的动态分析报告；（9）承发包双方提出索赔时，为委托人提供咨询意见。

2、项目结算阶段：（1）对施工阶段各项服务内容出具相应的咨询成果文件，并配合审计部门完成复审、复查工作等；（2）项目完成后，提供整套结算意见及各项费用汇总表交委托人归档；（3）对造价控制性文件及时进行整理、分类并归档，在工程竣工后委托人规定的时间内移交所有资料。

三、服务期限

签订咨询合同之日起至项目最终结算审计工作结束。

四、质量标准

工程造价咨询成果文件应符合：遵循国家现行法规的情况下，满足专用条款和委托人及委托人的目标要求。

五、酬金计取方式

计取方式：按中标费率计算。

六、合同文件的构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

1. 中标通知书或委托书；

2. 投标函及投标函附录或造价咨询服务建议书；

3. 专用条件及附录；

4. 通用条件；

5. 其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件（包括补充协议）均构成合同文件的组成部分。

七、词语定义

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

八、合同订立

1. 订立时间：        年        月        日。

2. 订立地点：                              。

九、合同生效

本合同自 双方签字盖章后 生效。

十、合同份数

本合同一式  份，具有同等法律效力，其中委托人执  份，咨询人执      份

委 托 人：           （盖章）       咨 询 人：           （盖章）

法定代表人或其授权的                法定代表人或其授权的

代 理 人：             （签字）      代 理 人：             （签字）

第二部分 通用条件

合同条件采用住房和城乡建设部与国家工商行政管理总局颁发的 《建设工程造价咨询合同》示范文本（GF-2015-0212）的“通用条件”，作为本合同协议书的组成部分。

第三部分  专用条件

1. 词语定义、语言、解释顺序与适用法律

1.2 语言

本合同文件除使用中文外，还可用 / 。

1.3 合同文件的优先顺序

本合同文件的解释顺序为：

1.建设工程造价咨询协议书

2.建设工程造价咨询合同专用条款

3.建设工程造价咨询合同通用条款；

4.建设工程造价咨询合同履行中共同签署的补充与修正文件

5.招标文件

6.投标书及其附件

以上文件在先的优先使用，当以上文件冲突时，以对委托人有利的为准。

1.4 适用法律

本合同适用的其他规范性文件包括: 通用条件和国家及地方现行法规。

2. 委托人的义务

2.1 提供资料

委托人向咨询人提供与本合同咨询业务有关资料的时间为： 在资料确定  个工作日内。

2.2 委托人代表

委托人代表为：       ，其权限范围：负责与咨询人业务有关的第三方协调工作，为咨询人提供外部条件。

2.3 答复

委托人同意在    个工作日内，对咨询人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。逾期未答复的，视为委托人认可。

3. 咨询人的义务

3.1 项目咨询团队及人员

3.1.1 项目咨询团队的项目负责人应具有 一级造价工程师 资格条件，常驻现场人员不得少于    人，且其中必须具备  名土建专业、   名安装专业造价人员。

3.1.2 项目负责人为：      ，项目负责人为履行本合同的权限为： 负责本咨询项目的具体实施及和委托人的联络工作等。

3.1.3 咨询人更换项目咨询团队其他咨询人员的约定：中标后确保投标文件中所列项目负责人及项目组所有人员按工程进度要求和招标人要求到位，除因死亡、中标后患重大疾病不能胜任工作及招标人要求更换的原因外，不得更换；更换项目负责人或项目组其他人员，除了必须取得招标人同意外，其更换后的项目负责人或项目组其他人员的资格不得低于招标文件的要求，否则将接受招标人的违约罚金，且招标人保留单方面解除合同的权力，咨询人不得有异议。

3.1.4 委托人要求更换咨询人员的情形还包括：（1）工作执行力度与效率不能满足工程进展要求的；（2）无视委托人对本项目具体问题的意见和建议的；（3）对委托人所提出的问题不能及时核对或答复，导致本合同不能全部或部分履行的。

3.2 咨询人的工作要求

3.2.1

- 招标文件或施工合同审核报告（一份）：收到委托人提供电子版招标文件或施工合同文件后2天内；

- 施工图预算审核（或工程量清单及招标控制价审核）报告：收到施工单位提供送审文件后的14天内完成审核初稿，完成核对并经确认后3日内向委托人提供施工图预算审核（或工程量清单及招标控制价审核）报告五份，相应计算式的电子档（软件版本、EXCEL表格格式、PDF格式）；

- 进度款审核意报告（五份）：收到施工单位提供进度款申请资料后7天内；

- 材料或设备定价建议报告（五份）：收到提供需询价材料清单后7天内；

- 周报（一份）：每周五下午三点前，提供word版本及纸质版本；

- 月报（一份）：每月3号前，提供word版本及纸质版本；

- 结算审核文件：初稿应在收到竣工结算送审资料后10天内完成，完成核对并经确认后3日内向委托人提供结算审核咨询报告各五份，相应计算式的电子档（软件版本、EXCEL表格格式、PDF格式）；

- 提供以上成果文件，应该是完整的、全面的。

咨询人向委托人提供的资料还包括：                                    。

3.2.2 咨询人应在收到委托人以书面形式提出的建议或者异议后     日内给予书面答复。

4. 违约责任

4.1 委托人的违约责任

4.1.1 委托人违约金的计算及支付方法： / 。

4.1.2 委托人赔偿金额按下列方法确定并支付： / 。

4.1.3 委托人逾期付款利息按下列方法计算并支付： /  。

4.2 咨询人的违约责任

4.2.1 咨询人违约金的计算及支付方法： 跟踪审计期间，如咨询人有舞弊及其他恶意损害委托人利益的行为，一经查实，委托人有权立即终止本协议的继续履行，咨询人应当向委托人支付本合同总金额20%作为违约金。

4.2.2 咨询人赔偿金额按下列方法确定并支付：咨询人在其责任期内如果因自身原因给委托人造成经济损失时，同意按以下办法承担责任，向委托人支付赔偿金：         。但如咨询人有主观故意或者与利害关系人串通损害委托人利益并被查证属实的，赔偿金不受上述额度限制。

5. 支付

5.1 支付货币

币种为：  人民币 ，汇率为：     /      ，其他约定：      /      。

5.2 支付申请

咨询人应在本合同约定的每次应付款日期 7 日前，向委托人提交支付申请书,提供增值税专用发票等要件。

5.3 支付酬金。

| 支付次数 | 支付时间 | 支付比例 | 支付金额（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 第1次 | 按季度进度支付至施工全过程工程造价控制阶段咨询服务费（按施工单位完成累计产值为计算基数） | 20% |  |
| 第2次 | 工程完工验收合格后支付至施工全过程工程造价控制阶段咨询服务费（按施工单位完成产值总额为计算基数） | 80% |  |
| 第3次 | 最终结算审核结束支付至施工全过程工程造价控制阶段咨询服务费（按最终审定核算金额为计算基数） | 100% |  |

5.4 承担的责任

委托人有权保留进一步追究咨询人法律责任的权利。如果审计费用已经全部支付，委托人有权要求咨询人返还应扣除的审计费，咨询人不得拒绝。

6. 合同变更、解除与终止

6.1 合同变更

6.1.2 除不可抗力外，因非咨询人原因导致本合同履行期限延长、内容增加时，附加工作酬金按下列方法确定： 不因工期调整而增加费用 。

6.1.4 因工程规模、服务范围及内容的变化等导致咨询人的工作量增减时，服务酬金的调整方法：咨询服务酬金按结算金额调整。

6.2 合同解除

因不可抗力导致的合同解除，双方约定损失的分担如下：  /   。

7 仲裁或诉讼

合同争议的最终解决方式为下列第  (2)  种方式：

（1）提请仲裁委员会进行仲裁。

（2）向甲方所在地人民法院提起诉讼。

8. 其他

8.1 保密

咨询人申明的保密事项和期限：咨询人对本项目造价咨询的所有成果，即施工图预算、跟踪审计资料、初审报告等，承担保密义务。咨询人对从本项工作业务中，由委托人提供或咨询人查询知晓的有关资料、信息，均为委托人的商业秘密，咨询人对其有保密义务，未经委托人书面同意或法律规定所必须，不得以任何理由和任何方式转交给任何第三方，否则，咨询人承担侵害委托人商业秘密的责任，并承担服务酬金100%的违约金。

8.2 联络

8.2.1 任何一方与合同有关的通知、指示、要求、决定等，均应在      日内送达对方指定的接收人和送达地点。

8.2.2 委托人指定的送达接收人：           ，送达地点：           ；咨询人指定的送达接收人：     ，送达地点：       。

8.3 知识产权

委托人提供给咨询人的图纸、委托人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映委托人要求的或其他类似性质文件的著作权属于 委托人 。

咨询人为履行本合同约定而编制的成果文件，其著作权属于 委托人 。

双方将履行本合同形成的有关成果文件用于企业宣传、申报奖项以及接受上级主管部门的检查须遵守以下约定： 必须经委托人同意 。

9.补充条款

9.1、因咨询人失职等原因给委托人造成实际发生经济损失，在责任范围内由咨询人向委托人予以补偿。

9.2、项目负责人每个月驻现场工作时间不少于 22 天，其它人员每个月驻现场工作时间不少于 22 天，并接受委托人的日考勤制度和离开请假制度，否则，将被视为咨询人违约，委托人按项目负责人 2000 元/天，其它人员 500 元/天的违约处罚。项目咨询团队人员的休假应根据工程施工进展情况合理安排， 除特殊原因外，项目咨询团队人员的休假必须事先经委托人书面同意，未经许可离岗，每发生一次处以 500 元违约金，不足半天的，按半天计算；超过半天不足一天的，按一天计算。

9.3 咨询人必须严格遵守操作规程和职业操守，如发现咨询人在工作中有与施工方串通、收受施工方好处、接受施工吃请或其他违规行为的，委托人将视情节轻重要求咨询人支付5000-20000元的违约金。

9.4.咨询人结算审定金额（C1）不得超过二审核定金额（C2）的3%，即为

k=（C1-C2）/C2，k≤3%；若k超过3%，咨询人应按照合同咨询服务费的10%向委托人支付违约金；若k超过5%，咨询人应按照合同咨询服务费的20%向委托人支付违约金；若k超过10%，咨询人应按照合同咨询服务费的50%向委托人支付违约金。